## BC 18.11 (hidden)
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Người báo cáo: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN
Bộ phận: P.KT-TC
Người nhận báo cáo: PHAN NGỌC TƯỞNG
I. Nội dung công việc trong kỳ
STT | Nội dung công việc (Từ ngày 04/11/2020 đến ngày 18/11/2020) | TG Thực hiện |  | Hoàn thành | Lý do chưa hoàn thành
|  | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Kết chuyển hóa đơn T10 + T11 | 04/11/2020 | 18/11/2020 | Chưa hoàn thành | NCC chưa xuất HĐ
2 | Đối chiếu phiếu PN/PX K01 + K02 + K03 + K04 + K09 ở phần mềm và chứng từ | 04/11/2020 | 18/11/2020 | Chưa hoàn thành | Đang trong quá trình dò chứng từ
3 | Hạch toán các chi phí phát sinh | 04/11/2020 | 18/11/2020 | Hoàn thành
4 | Hạch toán chi phí vận chuyển | 05/11/2020 | 16/11/2020 | Hoàn thành
5 | Cập nhật lương khoán | 06/11/2020 | 09/11/2020 | Hoàn thành
6 | Đối chiếu công nợ NCC | 10/11/2020 | 16/11/2020 | Hoàn thành
7 | Lập UNC thanh toán cho NCC | 18/11/2020 | 18/11/2020 | Hoàn thành
8 | Dò thuế đầu vào T10 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | Hoàn thành
****Khó khăn, tồn đọng
STT | Nội dung công việc khó khăn, tồn đọng | Nguyên nhân | Đề xuất hướng giải quyết
II. Kế hoạch công việc kỳ tiếp theo
STT | Nội dung công việc (Từ ngày 19/11/2020 đến ngày 02/12/2020) | TG Thực hiện |  | Người phối hợp thực hiện
|  | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Đối chiếu phiếu nhập kho K01 + K02 + K09 +K04 ở phần mềm và chứng từ | 19/11/2020 | 02/12/2020
2 | Kết chuyển hóa đơn phát sinh của T11 | 19/11/2020 | 02/12/2020
3 | Làm kế hoạch thanh toán NCC kỳ 2 T11 | 19/11/2020 | 02/12/2020 | Ms.Nhi
4 | Hối thúc các phòng ban gửi Hđơn T11 về P.KT | 19/11/2020 | 02/12/2020
5 | Đối chiếu công nợ với NCC | 19/11/2020 | 02/12/2020
6 | Hạch toán các chi phí phát sinh | 19/11/2020 | 02/12/2020
III. Những đề xuất, kiến nghị khác cải tiến trong công việc
IV.Nhận xét của trưởng bộ phận
Người báo cáo

## Bao cao dinh ky
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Người báo cáo: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN
Bộ phận: P.KT-TC
Người nhận báo cáo: PHAN NGỌC TƯỞNG
I. Nội dung công việc trong kỳ
STT | Nội dung công việc (Từ ngày 08/07/2021 đến ngày 21/07/2021) | TG Thực hiện |  | Hoàn thành | Lý do chưa hoàn thành
|  | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Kết chuyển hóa đơn T07 | 08/07/2021 | 21/07/2021 | Chưa hoàn thành | Đang trong quá trình kết chuyển
2 | Dò PN, PX T06/2021 | 08/07/2021 | 13/07/2021 | Hoàn thành
3 | Dò thuế đầu vào T06 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | Hoàn thành
4 | Hạch toán CP: sửa chữa MMTB, gia công sơn, vận chuyển, cước điện thoại, CP lên khuôn nhôm | 08/07/2021 | 21/07/2021 | Hoàn thành
5 | Làm kế hoạch TT kỳ 1 T07 | 09/07/2021 | 09/07/2021 | Hoàn thành
6 | Đối chiếu công nợ NCC | 10/07/2021 | 10/07/2021 | Hoàn thành
7 | Lưu hóa đơn điện tử | 12/07/2021 | 21/07/2021 | Hoàn thành
8 | Kết xuất PM các kho kiểm tra hạch toán tài khoản, mã CT | 12/07/2021 | 12/07/2021 | Hoàn thành
9 | Dò PN, PX T07/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | Hoàn thành | Hoàn thành các chứng từ đưa lên P.TC-KT
10 | Kết xuất PM các PN chưa có hđơn gửi P.VT | 13/07/2021 | 13/07/2021 | Hoàn thành
11 | Lập UNC thanh toán NCC | 14/07/2021 | 16/07/2021 | Hoàn thành
12 | Sắp xếp chứng từ + Lưu chứng từ vào còng | 14/07/2021 | 21/07/2021 | Hoàn thành
13 | Nhập kho nhôm Hùng Long | 15/07/2021 | 15/07/2021 | Hoàn thành
****Khó khăn, tồn đọng
STT | Nội dung công việc khó khăn, tồn đọng | Nguyên nhân | Đề xuất hướng giải quyết
II. Kế hoạch công việc kỳ tiếp theo
STT | Nội dung công việc (Từ ngày 22/07/2021 đến ngày 04/08/2021) | TG Thực hiện |  | Người phối hợp thực hiện
|  | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Đối chiếu phiếu nhập kho K01 + K02 +K09+K04/ T07 ở phần mềm và chứng từ | 22/07/2021 | 04/08/2021 | C.Bích
2 | Kết chuyển hóa đơn T07/2021 | 22/07/2021 | 04/08/2021 | C.Bích
3 | Hối thúc các phòng ban gửi hđơn T07 về P.KT | 22/07/2021 | 04/08/2021
4 | Hạch toán các chi phí phát sinh | 22/07/2021 | 04/08/2021
5 | Lưu chứng từ vào còng | 22/07/2021 | 04/08/2021
6 | Đối chiếu vật tư mua hộ Navi | 25/07/2021 | 28/07/2021
7 | Làm kế hoạch dự chi T08 | 01/08/2021 | 03/08/2021
8 | Làm kế hoạch thanh toán NCC kỳ 1 T06/2021 | 04/08/2021 | 04/08/2021
III. Những đề xuất, kiến nghị khác cải tiến trong công việc
IV.Nhận xét của trưởng bộ phận
Người báo cáo